## Tong Hop
TỔNG HỢP RÀ SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆ, KHU KINH TẾ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Đến ngày 31 tháng 10 năm 2023
STT | Khu công nghiệp/ Khu kinh tế | Địa điểm | Diện tích (ha) |  | Dự án đang triển khai theo tiến độ |  |  | Dự án chậm tiến độ dưới 12 tháng |  |  | Dự án chậm tiến độ trên 12 tháng, dưới 24 tháng |  |  | Dự án chậm tiến độ trên 24 tháng |  |  | Tổng cộng
|  |  | Tổng diện tích (ha) | Quỹ đất cho thuê (ha) | Số dự án đầu tư | Diện tích đất (m2) | Vốn đầu tư (1.000 đồng) | Số dự án đầu tư | Diện tích đất (ha) | Vốn đầu tư (tỷ đồng) | Số dự án đầu tư | Diện tích đất (ha) | Vốn đầu tư (tỷ đồng) | Số dự án đầu tư | Diện tích đất (ha) | Vốn đầu tư (tỷ đồng) | Số dự án đầu tư | Diện tích đất (ha) | Vốn đầu tư (tỷ đồng)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16
1 | Khu công nghiệp Nam Đông Hà | Thành phố Đông Hà | 98.754 | 75.579 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42141 | 153000000 | 3 | 47203 | 222000000 | 6 | 55371 | 118475000 | 12 | 144715 | 493475000
| Đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 42141 | 153000000 | 3 | 47203 | 222000000 | 6 | 55371 | 118475000 | 11 | 144715 | 493475000
| Chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Khu công nghiệp Quán Ngang (3 giai đoạn) | Huyện Gio Linh | 318.13 | 231.16 | 1 | 22950 | 70000000 | 3 | 370000 | 1607793000 | 1 | 98000 | 150000000 | 4 | 124105 | 255366000 | 9 | 615055 | 2083159000
a | Đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 1 | 22950 | 70000000 | 1 | 288900 | 763293000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95705 | 199710000 | 5 | 407555 | 1033003000
b | Chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 81100 | 844500000 | 1 | 98000 | 150000000 | 1 | 28400 | 55656000 | 4 | 207500 | 1050156000
3 | Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá | Huyện Vĩnh Linh | 339.36 | 215.62 | 1 | 185000 | 575000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2246321 | 1103768211 | 5 | 2431321 | 1678768211
a | Đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42300 | 64015926 | 1 | 42300 | 64015926
b | Chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 1 | 185000 | 575000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2204021 | 1039752285 | 4 | 2389021 | 1614752285
4 | Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo | Huyện Hướng Hoá | 15804 |  | 3 | 109858 | 285721000 | 3 | 356411 | 3492500000 | 1 | 6908 | 14777000 | 8 | 98429 | 265400704 | 15 | 571606 | 4058398704
a | Đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 1 | 11576 | 20000000 | 1 | 9011 | 20000000 | 1 | 6908 | 14777000 | 8 | 98429 | 265400704 | 11 | 125924 | 320177704
b | Chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 2 | 98282 | 265721000 | 2 | 347400 | 3472500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 445682 | 3738221000
5 | Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị |  | 23792 |  | 4 | 6102132 | 56850772000 | 3 | 6989600 | 14413000000 | 8 | 714453 | 1722613400 | 14 | 12085819 | 76289562514 | 29 | 25892004 | 149275947914
a | Đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 1 | 4812000 | 2074033000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303852 | 775340400 | 7 | 1173157 | 6462288000 | 11 | 6289009 | 9311661400
b | Chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 3 | 1290132 | 54776739000 | 3 | 6989600 | 14413000000 | 5 | 410601 | 947273000 | 7 | 10912662 | 69827274514 | 18 | 19602995 | 139964286514
| Tổng cộng |  | 40352.244 |  | 9 | 6419940 | 57781493000 | 12 | 7758152 | 19666293000 | 13 | 866564 | 2109390400 | 36 | 14610045 | 78032572429 | 70 | 29654701 | 157589748829
a | Đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 3 | 4846526 | 2164033000 | 4 | 340052 | 936293000 | 7 | 357963 | 1012117400 | 25 | 1464962 | 7109889630 | 39 | 7009503 | 11222333030
b | Chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 6 | 1573414 | 55617460000 | 8 | 7418100 | 18730000000 | 6 | 508601 | 1097273000 | 11 | 13145083 | 70922682799 | 31 | 22645198 | 146367415799
Note on D8: Asus: QĐ 385/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

## 1.KCN NĐH
TỔNG HỢP RÀ SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÔNG HÀ
Đến ngày 31 tháng 10 năm 2023
STT | Nhà đầu tư | Dự án đầu tư | Địa điểm | Mục tiêu, quy mô dự án | Diện tích đất (m2) | Vốn đầu tư (1.000VNĐ) | Tiến độ |  | QĐ/ Giấy CNĐKĐT |  | QĐ cho thuê đất |  | Tình hình thực hiện các công việc, hạng mục chủ yếu của dự án (Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, giao đất-cho thuê đất, phê duyệt thiết kế BVTC-DT, phòng cháy chữa cháy, giáy phép xây dựng, thi công hạng mục...) | Tình hình đôn đốc nhà đầu tư thực hiện của cơ quan đăng ký đầu tư | Các khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ | Các vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định liên quan: Đề xuất phương án xử lý | Ghi chú (đã đưa vào KH thanh tra, kiểm tra năm 2023)
[7 empty] | Khởi công | H.thành | Số/Mã số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A | Dự án đang triển khai theo tiến độ |  |  |  | 0 | 0
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
B | Dự án chậm tiến độ dưới 12 tháng |  |  |  | 42141 | 153000000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 42141 | 153000000
1 | Công ty cổ phần kính cường lực Quảng Trị | Nhà máy sản xuất và gia công kính cường lực Quảng Trị | KCN Nam Đông Hà | Sản xuất và gia công: 200.000 m2 kính cường lực/năm; 300 tấn nhôm, sắt thép, inox/năm | 8778 | 30000000 | I/2021 | III/2021 | 2369/QĐ-UBND 7320277121 | 05/9/2019 19/5/2020 | 3549/QĐ-UBND | 11/12/2020 |  |  |  |  | Đã có trong kế hoạch thanh tranăm 2023 của Sở TNMT
2 | Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và thương mại Phạm Gia | Nhà máy sản xuất cáp điện dân dụng Phạm Gia | KCN Nam Đông Hà | 3.000 tấn sản phẩm/ năm | 13363 | 50000000 | 02/2021 | 12/2022 | 3392/QĐ-UBND | 27/11/2020 | 1649/QĐ-UBND | 02/7/2021 |  |  |  | Sở TNMT đã có kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường của dự án tại Văn bản số 3918/BC-STNMT ngày 01/11/2022.
| Công ty TNHH Amacons Quảng Trị | Nhà máy gia công cơ khí nội - ngoại thất Amacons Quảng Trị | KCN Nam Đông Hà | 400 tấn sản phẩm/ năm | 20000 | 73000000 | 01/2021 | 6/2022 | 3268/QĐ-UBND 6644166154 | 16/11/2020 04/12/2020 |  |  |  |  | Nhà đầu tư đã lập hồ sơ thuê đất tháng 11/2022 gửi Sở TNMT. Tuy nhiên, UBND tỉnh đề nghị Ban QLKKT tỉnh rà soát lại chủ trương di dời Khu công nghiệp Nam Đông Hà để có sơ sở cho thuê đất. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát nhưng đến nay UBND tỉnh chưa quyết định cho Nhà đầu tư thuê đất.
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất
C | Dự án chậm tiến độ trên 12 tháng, dưới 24 tháng |  |  |  | 47203 | 222000000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 47203 | 222000000
1 | Công ty cổ phần kính mặt trời PHC | Nhà máy nung kính cường lực, sản xuất kính an toàn PHC | KCN Nam Đông Hà | Công suất 500.000 m2/năm | 7877 | 27000000 | 9/2020 | 8/2021 | 45/QĐ-KKT 4252480818 | 06/5/2019 27/5/2020 10/8/2020 | 40/QĐ-UBND | 08/01/2020 | Nhà đầu tư đang triển khai xây dựng
2 | Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Thái Nhất Vinh | Nhà máy sản xuất tinh dầu - hóa phẩm Moonway | KCN Nam Đông Hà | 1.493,4 tấn sản phẩm tinh dầu và sản phẩm tẩy rửa/năm. | 20384 | 75000000 | 8/2020 | 11/2021 | 1868/QĐ-UBND 8571254255 | 29/6/2020 30/6/2020 | 2390/QĐ-UBND | 24/8/2020 | Nhà đầu tư đang triển khai xây dựng
3 | Công ty cổ phần HD Nam Phát | Nhà máy chế biến gỗ từ gỗ rừng trồng | KCN Nam Đông Hà | 500 m3 ván ghép thanh/ tháng; 10 - 12 tấn viên nén năng lượng/ giờ | 18942 | 120000000 | 9/2020 | 12/2021 | 2409/QĐ-UBND 8504816656 | 26/8/2020 28/8/2020 | 891/QĐ-UBND | 29/3/2022 | Nhà đầu tư đang triển khai xây dựng
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
D | Dự án chậm tiến độ trên 24 tháng |  |  |  | 55371 | 118475000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 55371 | 118475000
1 | Công ty cổ phần Tín Đạt Thành | Nhà máy sản xuất phôi gỗ tẩm áp lực, ván ghép thanh và đồ gỗ mỹ nghệ | KCN Nam Đông Hà | 4.000 m3 gỗ/ năm | 14100 | 19379000 | 01/2011 | 02/2012 | 30 221 000290 | 27/12/2007 19/11/2010 | 2188/QĐ-UBND | 20/11/2008 | Dự án đã hoàn thành công tác xây dựng nhà máy nhưng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh |  |  | Sở TNMT đã có kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường của dự án tại Văn bản số 3918/BC-STNMT ngày 01/11/2022.
2 | Công ty TNHH MTV Rạng Đông Quảng Trị | Nhà máy sản xuất và lắp ráp nhôm kính Rạng Đông | KCN Nam Đông Hà | Sản xuất 26.000 m2 cửa các loại/năm; gia công: 50.000 m2 kính các loại/năm | 12136 | 20000000 | 11/2013 | 6/2018 | 7061424834 | 21/10/2011 18/4/2018 | 1106/QĐ-UBND | 05/6/2014 |  |  |  | Sở TNMT đã có kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường của dự án tại Văn bản số 3918/BC-STNMT ngày 01/11/2022.
3 | Công ty TNHH MTV mộc mỹ nghệ Nguyễn | Nhà máy sản xuất mộc mỹ nghệ Nhà Nguyễn | KCN Nam Đông Hà | 2.500 sản phẩm/ năm | 11500 | 34481000 | 11/2013 | 6/2014 | 30 221 000462 | 2013-06-08 | 633/QĐ-UBND | 2014-08-04 | Dự án đã hoàn thành công tác xây dựng nhà máy nhưng hoàn thanh lắp đặt máy móc thiết bị để đưa toàn bộ dự án vào hoạt động |  |  | Sở TNMT đã có kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và môi trường của dự án tại Văn bản số 3918/BC-STNMT ngày 01/11/2022.
4 | Công ty TNHH MTV Thiện Quảng | Nhà máy sản xuất mộc mỹ nghệ Thiện Quảng | KCN Nam Đông Hà | 5.250 sản phẩm/ năm | 8386 | 20470000 | 10/2014 | 12/2015 | 30 221 000514 | 2014-03-10 | 2170/QĐ-UBND | 12/10/2015
5 | Công ty cổ phần Đại Dương Xanh | Nhà máy sản xuất cửa nhựa World Window | KCN Nam Đông Hà | 20.000 m2 sản phẩm/ năm | 4749 | 13650000 |  | 11/ 2015 | 30 221 000306 | 19/04/2011 | 865/QĐ-UBND | 22/5/2013
6 | Công ty cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị | Nhà máy xay xát gạo | KCN Nam Đông Hà | Nhà máy xay xát 1,5 tấn/h; kho chứa 500 tấn | 4500 | 10495000 | I/2020 | IV/2020 | 3499/QĐ-UBND 2313886184 | 18/12/2019 19/5/2020 | 2191/QĐ-UBND | 07/8/2020
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
| Tổng cộng (12 dự án) |  |  |  | 144715 | 493475000
Note on F28: Admin: Trùng với QSDĐ
Note on F32: Admin: CNĐT: 5.000 QSD Đ: 4.749
Note on F29: Admin: CNĐT: 12.120 QSD Đ: 12.136
Note on F30: Admin: CNĐT: 13.000 QSD Đ: 11.500
Note on F31: Admin: CNĐT: 8.400 QSD Đ: 8.386
Note on F22: Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 24/8/2020
Note on F15: TUAN: Quyết đinh 3549/QĐ-UBND ngày 11/12/2020
Note on F21: TUAN: Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2020
Note on F16: Phu Quy: Quyết đĩnh số 1649/QĐ-UBND ngày 02/7/2021
Note on F23: Phu Quy: Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 diện tích 18.942m2
Note on F10: TUAN: Quyết đinh 3549/QĐ-UBND ngày 11/12/2020

## 2.KCN QN
TỔNG HỢP RÀ SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP QUÁN NGANG
Đến ngày 31 tháng 10 năm 2023
STT | Nhà đầu tư | Dự án đầu tư | Địa điểm | Mục tiêu, quy mô dự án | Diện tích đất (m2) | Vốn đầu tư (1.000VNĐ) | Tiến độ |  | QĐ/ Giấy CNĐKĐT |  | QĐ cho thuê đất |  | Tình hình thực hiện các công việc, hạng mục chủ yếu của dự án (Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, giao đất-cho thuê đất, phê duyệt thiết kế BVTC-DT, phòng cháy chữa cháy, giáy phép xây dựng, thi công hạng mục...) | Tình hình đôn đốc nhà đầu tư thực hiện của cơ quan đăng ký đầu tư | Các khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ | Các vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định liên quan: Đề xuất phương án xử lý | Ghi chú (đã đưa vào KH thanh tra, kiểm tra năm 2023)
[7 empty] | Khởi công | H.thành | Số/Mã số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A | Dự án đang triển khai theo tiến độ |  |  |  | 22950 | 70000000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 22950 | 70000000
1 | Công ty TNHH MTV Wood Pellets Triệu Phong | Nhà máy chế biến Titan và sản xuất sản phẩm Zirconium Silicate | KCN Quán Ngang | Titan sa khoáng 72.000 tấn/năm, bột Zirconium Silicate 6.000 tấn/năm | 22950 | 70000000 | III/2021 | IV/2023 | 2306/QĐ-UBND 3254077502 | 30/8/2021 31/8/2021 | 533/QĐ-UBND | 16/02/2022 | Dự án đã được thuê đất, đang triển khai xây dựng
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
B | Dự án chậm tiến độ dưới 12 tháng |  |  |  | 370000 | 1607793000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 288900 | 763293000
1 | Công ty cổ phần năng lượng mặt trời Nippon Solar | Khu nhà xưởng và văn phòng cho thuê Quán Ngang | KCN Quán Ngang | Cho thuê nhà xưởng và văn phòng | 288900 | 763293000 | IV/2020 | II/2023 | 1326/QĐ-UBND 0332567763 27/QĐ-UBND | 28/5/2020 29/5/2020 06/01/2022 | 2673/QĐ-UBND | 18/9/2020 | Dự án đã được cho thuê đất đợt 1 với diện tích 28ha, Chủ đầu tư đã triển khai xây dựng nhà xưởng |  | Phần diện tích còn lại (3,89ha) chưa được bồi thường, hỗ trợ. Trong đó có 11 thửa đất đã được UBND huyện Gio Linh ban hành quyết định thu hồi đất rừng trồng sản xuất (RTS) của các hộ gia đình tại các Quyết định số: 2934/QĐ-UBND ngày 28/10/2010; 2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2011; 3693/QĐ-UBND ngày 12/12/2012
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 81100 | 844500000
1 | Công ty cổ phần sản xuất thực phẩm và bao bì quốc tế CTT | Nhà máy sản xuất nước uống và bao bì quốc tế CTT | KCN Quán Ngang | Nước uống các loại: 50 triệu lít/ năm; bao bì các loại: 32 tr tấn/năm | 62800 | 765000000 | III/2021 | I/2023 | 1889/QĐ-UBND | 28/7/2021 |  |  | Nhà đầu tư chưa lập hồ sơ thuê đất
2 | Công ty cổ phần Tozen Việt Nam | Nhà máy sản xuất sơn chống cháy và dịch thể cống cháy Tozen Việt Nam | KCN Quán Ngang | Sơn chống chày.100 tấn/năm, dịch thể chống cháy 400 tấn/năm | 18300 | 79500000 | II/2022 | II/2023 | 212/QĐ-KKT | 23/12/2021 |  |  | Nhà đầu tư chưa lập hồ sơ thuê đất
C | Dự ánchậm tiến đô trên 12 tháng, dưới 24 tháng |  |  |  | 98000 | 150000000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 98000 | 150000000
1 | Công ty TNHH TRLC | Khu nhà xưởng TRLC | KCN Quán Ngang | Nhà xưởng cho thuê | 98000 | 150000000 | I/2021 | IV/2021 | 3194/QĐ-UBND | 09/11/2020 |  |  |  |  | Theo Đơn xin thuê đất của Công ty TNHH TRLC ghi ngày 29/9/2022, Công ty lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất. Tuy nhiên, căn cứ nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", trong đó quy định: “Cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm và quy định cụ thể các trường hợp trả tiền thuê đất một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách nhà nước”. Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định hình thức cho thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tạm dừng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đối với Hồ sơ xin thuê đất để thực hiện dự án Khu nhà xưởng TRLC do Công ty TNHH TRLC nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đến khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định hình thức cho thuê đất.
D | Dự án chậm tiến độ trên 24 tháng |  |  |  | 124105 | 255366000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 95705 | 199710000
1 | Công ty Cổ phần bao bì công nghiệp QT | Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp QT | KCN Quán Ngang | 7.000.000 m2 bao bì các loại/năm | 9782 | 21796000 | 9/2017 | 6/2018 | 2055/QĐ-UBND | 19/12/2016 | 3197/QĐ-UBND | 30/1/2017 | Nhà đầu tư đã có đơn xin trả lại đất và chấm dứt hoạt động dự án
2 | Công ty cổ phần phân vi sinh Quảng Trị | Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Komix | KCN Quán Ngang | 40,000 tấn sản phẩm/năm (Giai đoạn 1: 20.000 tấn/năm) | 50950 | 50000000 | 9/2009 | 9/2011 | 30 3031 000017 | 09/5/2009 | 2618/QĐ-UBND | 15/12/2009 | Phần diện tích 12.049m2 đã dược UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất nhưng nhà đầu tư không đưa đất vào sử dụng và được Sở TNMT đề nghị thu hồi đất. Ngày 03/3/2023, Sở TNMT đã chủ trì, phối hợp Ban QLKKT tỉnh làm việc với Nhà đầu tư, trong đó thống nhất đề xuất UBND tỉnh chưa thu hồi phần diện tích 12.049m2 đến ngày 31/12/2023 để Công ty điều chỉnh cục bộ quy hoạch và bổ sung mục tiêu đầu tư.
3 | Công ty cổ phần Trường Danh | Nhà máy SX vật liệu xây dựng Trường Danh | KCN Quán Ngang | Cấu kiện BT: 10,000 tấn; BT thương phẩm: 1,000 tấn; Thép định hình: 1,500 tấn/ năm | 34973 | 127914000 | 10/2015 | 8/2017 | 51107 48234 | 29/12/2011 23/9/2015 | 2213/QĐ-UBND | 14/10/2015 |  |  | Nhà đầu tư đang lập thủ tục ký quỹ đầu tư để được gia hạn tiến độ sử dụng đất
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 28400 | 55656000
1 | Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên | Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn Hoàng Nguyên | KCN Quán Ngang | 830.000 tấn bê tông thương phẩm, 39.000 tấn bê tông đúc sẵn, 600.000 m2 gạch lát /năm | 28400 | 55656000 | II/2019 | IV/2019 | 14/QĐ-KKT | 19/02/2019
| Tổng cộng (9 dự án) |  |  |  | 615055 | 2083159000
Note on F28: Tuan: QĐ 2213/QĐ-UBND ngày 14/10/2015
Note on F27: Tuan: QĐ 2618/QĐ-UBND ngày 15/12/2009
Note on F26: Tuan: QĐ 3197/QĐ-UBND ngày 30/11/2017
Note on F15: TUAN: Quyết định 2673/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 cho thuê đợt 1 25ha
Note on F10: Phu Quy: Quyết đinh số 533/QĐ-UBND ngày 16/02/2022
Note on F21: Phu Quy: Quyết đinh số 533/QĐ-UBND ngày 16/02/2022

## 3.KCN TBHX
TỔNG HỢP RÀ SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC HỒ XÁ
Đến ngày 31 tháng 10 năm 2023
STT | Nhà đầu tư | Dự án đầu tư | Địa điểm | Mục tiêu, quy mô dự án | Diện tích đất (m2) | Vốn đầu tư (1.000VNĐ) | Tiến độ |  | QĐ/ Giấy CNĐKĐT |  | QĐ cho thuê đất |  | Tình hình thực hiện các công việc, hạng mục chủ yếu của dự án (Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, giao đất-cho thuê đất, phê duyệt thiết kế BVTC-DT, phòng cháy chữa cháy, giáy phép xây dựng, thi công hạng mục...) | Tình hình đôn đốc nhà đầu tư thực hiện của cơ quan đăng ký đầu tư | Các khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ | Các vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định liên quan: Đề xuất phương án xử lý | Ghi chú (đã đưa vào KH thanh tra, kiểm tra năm 2023)
[7 empty] | Khởi công | H.thành | Số/Mã số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A | Dự án đang triển khai theo tiến độ |  |  |  | 185000 | 575000000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 185000 | 575000000
1 | Công ty Scavi Huế | Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao | KCN Tây Bắc Hồ Xá | 90 triệu sản phẩm/ năm | 185000 | 575000000 | 01/2022 | 12/2024 | 3569/QĐ-UBND | 10/11/2021 |  |  |  |  | Phần diện tích còn lại 0,78ha đất do UBND xã quản lý (đất giao thông và đất nghĩa địa), trong đó có 0,56ha đất nghĩa địa do xã Vĩnh Long quản lý (có 22 ngôi mộ bị ảnh hưởng) chưa hoàn thành công tác GPMB do chưa có quỹ đất nghĩa địa để di dời mồ mả.
B | Dự án chậm tiến độ dưới 12 tháng |  |  |  | 0 | 0
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
C | Dự án chậm tiến độ trên 12 tháng, dưới 24 tháng |  |  |  | 0 | 0
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
D | Dự án chậm tiến độ trên 24 tháng |  |  |  | 2246321 | 1103768211
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 42300 | 64015926
1 | Công ty TNHH MTV bê tông tươi Trường Sơn QT | Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Trường Sơn QT | KCN Tây Bắc Hồ Xá | Sản xuất bê tông thương phẩm 240.000 tấn/năm; cấu kiện bê tông | 42300 | 64015926 | I/2017 | I/2018 | 667/QĐ-UBND | 04/4/2017 |  |  | Đã hoàn thành cho thuê đất đợt 1, triển khai xây dựng hoàn thành trên diện tích thuê đất đợt 1 đi vào hoạt động
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 2204021 | 1039752285
1 | Công ty TNHH chế biến lâm sản Shaiyoo AA Quảng Trị | Nhà máy sản xuất dăm gỗ và chế biến lâm đặc sản Shaiyoo AA Quảng Trị | KCN Tây Bắc Hồ Xá | Sản xuất dăm gỗ, 80.000 tấn/năm; sản xuất viên nén năng lượng, 30.000 tấn/năm | 50000 | 94752285 | 8/2015 | 3/2016 | 30 121 0001180 | 06/4/2015
2 | Công ty Cổ phần Trường Danh | Dịch vụ tổng hợp Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá | KCN Tây Bắc Hồ Xá | Dịch vụ xăng dầu, mua bán tổng hợp; kho bãi | 6321 | 20000000 | I/2017 | II/2019 | 865/QĐ-UBND | 26/4/2017
3 | Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá | KCN Tây Bắc Hồ Xá | Đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng khu công nghiệp | 2147700 | 925000000 | 36 tháng kể từ ngày giao đất |  | 396/QĐ-TTg | 19/3/2021 |  |  | Đã hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và nộp tiền trồng rừng thay thế, đã hoàn thành việc thẩm định F/S tại Bộ Xây dựng; Đã hoàn thành phê duyệt ĐTM; Đang triển khai công tác GPMB để xin thuê đất |  | Công tác GPMB dự án gặp khó khăn do người dân kiến nghị đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất thấp, chưa bố trí đất tái định cư.
| Tổng cộng (09 dự án) |  |  |  | 2431321 | 1678768211 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Note on F10: TUAN: Quyết đinh 3549/QĐ-UBND ngày 11/12/2020
Note on F15: Phu Quy: Quyết đĩnh số 1649/QĐ-UBND ngày 02/7/2021
Note on F20: TUAN: Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2020

## 4.KKT LB
TỔNG HỢP RÀ SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO
Đến ngày 31 tháng 10 năm 2023
STT | Nhà đầu tư | Dự án đầu tư | Địa điểm | Mục tiêu, quy mô dự án | Diện tích đất (m2) | Vốn đầu tư (1.000VNĐ) | Tiến độ |  | QĐ/ Giấy CNĐKĐT |  | QĐ cho thuê đất |  | Tình hình thực hiện các công việc, hạng mục chủ yếu của dự án (Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, giao đất-cho thuê đất, phê duyệt thiết kế BVTC-DT, phòng cháy chữa cháy, giáy phép xây dựng, thi công hạng mục...) | Tình hình đôn đốc nhà đầu tư thực hiện của cơ quan đăng ký đầu tư | Các khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ | Các vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định liên quan: Đề xuất phương án xử lý | Ghi chú (đã đưa vào KH thanh tra, kiểm tra năm 2023)
[7 empty] | Khởi công | H.thành | Số/Mã số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A | Dự án đang triển khai theo tiến độ |  |  |  | 109858 | 285721000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 11576 | 20000000
1 | Công ty TNHH MTV Lao Bảo Electonics | Nhà máy sản xuất, chế biến nông sản Huy Long | Thị trấn Lao Bảo | 5.000 tấn sản phẩm sắn cắt lát sấy/năm | 11576 | 20000000 | 7/2022 | 01/2024 | 37/QĐ-KKT | 12/4/2022 | 114/QĐ-KKT | 20/9/2022 | Đang hoàn thiện các thủ tục để cấp GPXD triển khai dự án
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 98282 | 265721000
1 | Công ty TNHH MTV Hào Quang | Nhà máy sản xuất bánh kẹo Hào Quang | Thị trấn Lao Bảo | Sản xuất bánh kẹo các loại | 12500 | 29115000 | I/2013 | I/2024 | 156/QĐ-KKT | 14/12/2022 |  |  | Chưa hoàn thành các thủ tục để được cho thuê đất thực hiện dự án
2 | Công ty cổ phần hàng hải VSICO | Khu cảng cạn Vsico | Thị trấn Lao Bảo | Cảng cạn | 85782 | 236606000 | II/2024 | I/2026 | 28/QĐ-KKT | 13/3/2023 |  |  | Đang lập quy hoạch chi tiết
B | Dự án chậm tiến độ dưới 12 tháng |  |  |  | 356411 | 3492500000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 9011 | 20000000
1 | Công ty TNHH Đức Quang | Nhà máy sản xuất, gia công thép hộp, kẽm gai Đức Quang | Thị trấn Lao Bảo |  | 9011 | 20000000 | 10/2021 | 7/2022 | 2773/QĐ-UBND | 27/9/2021 | 255/QĐ-KKT | 29/12/2021 | Đang triển khai xây dựng
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 347400 | 3472500000
1 | Công ty cổ phần điện gió TNC Quảng Trị 1 | Nhà máy điện Gió Quảng Trị TNC 1 | Xã Tân Thành (600ha) | 50 MW | 173700 | 1805000000 | I/2021 | 10/2021 | 3445/QĐ-UBND 7604724071 | 02/12/2020 04/12/2020 |  |  | Chưa được cho thuê đất
2 | Công ty cổ phần điện gió TNC Quảng Trị 2 | Nhà máy điện Gió Quảng Trị TNC 2 | Xã Tân Thành, Tân Long (380ha) | 50 MW | 173700 | 1667500000 | I/2021 | 10/2021 | 3446/QĐ-UBND 6621576681 | 02/12/2020 04/12/2020 |  |  | Chưa được cho thuê đất
C | Dự án chậm tiến độ trên 12 tháng, dưới 24 tháng |  |  |  | 6908 | 14777000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 6908 | 14777000
5 | Công ty TNHH Bảo Tín Miền Trung | Kho hàng phục vụ thu mua nông, lâm sản Bảo Tín Miền Trung | Thị trấn Lao Bảo | 30.000 tấn hàng hóa/ năm | 6908 | 14777000 | 11/2020 | 12/2020 | 3144/QĐ-UBND | 02/11/2020 | 145/QĐ-KKT | 27/11/2020 | Đã xây dựng hoàn thành đi vào hoạt động
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
D | Dự án chậm tiến độ trên 24 tháng |  |  |  | 98429 | 265400704
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 98429 | 265400704
1 | Công ty TNHH phát triển Thương mại Thái Dương - Lao Bảo | Khu Thương mại Trung Quốc | Khu Công thương mại - Dịch vụ Lao Bảo | XD Khu TM để bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất | 42400 | 100678500 | 05/2007 | 09/2009 | 30 3 042 000 001 | 31/8/2006 11/12/2008 | 154/QĐ-BQL | 19/4/2007 |  |  |  | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có Văn bản số 287/KKT-QHTN ngày 22/02/2022 gửi Sở TNMT để đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2023. Tuy nhiên, đến nay Sở TNMT chưa tổ chức thanh tra. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với Sở TNMT tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng đất của dự án trong năm 2023.
2 | Công ty TNHH Kim Thảo Quảng Trị | Khu vui chơi giải trí công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo | Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo | Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí; cà phê giải khát | 5966 | 14809000 |  |  | 30 221 000396 | 2012-07-12 | 45/QĐ-KKT | 15/4/2013
3 | Doanh nghiệp tư nhân Thảo Nhi | Khu dịch vụ du lịch Thảo Nhi | Công viên văn hóa trung tâm thị trấn Lao Bảo | Kinh doanh cà phê giải khát, ăn uống, bán hàng lưu niệm | 3673 | 9000000 |  |  | 30 221 000399 | 20/12/2012 | 61/QĐ-KKT | 2013-06-05
4 | Công ty TNHH xây dựng thương mại và kinh doanh tổng hợp Phi Long | Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và dăm băm | Khu công nghiệp Tân Thành | 6.000 m3 dăm gỗ, 49.920 BDMT dăm gỗ | 16040 | 50464204 | 02/2019 | 12/2019 | 56/QĐ-KKT 6642835410 | 01/11/2019 27/3/2020 | 82/QĐ-KKT | 26/6/2019
2 | Công ty cổ phần Núi Rồng Quảng Trị | Nhà máy sản xuất tã, giấy Lao Bảo | Cụm SXCNTT phía Tây Bắc TT Lao Bảo | 30 triệu miếng tã; 50,4 triệu cuộn giấy vệ sinh; 100,8 triệu miếng băng vệ sinh/năm | 8246 | 57169000 | 04/2013 | 03/2014 | 30 221 000416 | 11/3/2013 15/4/2013 | 50/QĐ-KKT | 25/4/2013
3 | Hoàng Văn Cường (Hà Nội) | Trung tâm nội thất và điện cơ AAA | Khu Công thương mại - Dịch vụ Lao Bảo | Trưng bày, giới thiệu và KD hàng hóa nội thất, vật dụng gia đình và điện cơ | 5357 | 12000000 | 4/2013 | 12/2014 | 30 221 000420 | 23/3/2013 08/5/2013 | 73/QĐ-KKT | 22/5/2013
4 | Công ty cổ phần cơ điện Lao Bảo | Xây dựng nhà máy Điện cơ Lao Bảo | Khu CTM - DV Lao Bảo | SX cấu kiện cơ khí ph.vụ XD dân dụng và CN; SX lắp dựng nhà tiền chế bằng kết cấu thép | 5377 | 10000000 | 03/2007 |  | 30 221 000028 | 2007-09-03 | 381/QĐ-BQL | 2009-12-10 |  |  |  | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có Văn bản số 287/KKT-QHTN ngày 22/02/2022 gửi Sở TNMT để đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2023. Tuy nhiên, đến nay Sở TNMT chưa tổ chức thanh tra. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với Sở TNMT tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng đất của dự án trong năm 2023.
5 | Công ty CP May và thương mại Quảng Trị | Xí nghiệp may xuất khẩu Lao Bảo |  | Gia công may mặc xuất khẩu | 11370 | 11280000 | 2001 | 2002 | 2512/QĐ-UB | 29/11/2002 | 473/QĐ-UB | 14/3/2002 |  |  |  | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có Văn bản số 287/KKT-QHTN ngày 22/02/2022 gửi Sở TNMT để đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2023. Tuy nhiên, đến nay Sở TNMT chưa tổ chức thanh tra. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với Sở TNMT tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng đất của dự án trong năm 2023.
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
| Tổng cộng (75 dự án) |  |  |  | 571606 | 4058398704
Note on G27: Tuan: Tỷ giá ngày 16/5/2017 là 22.372 VND/USD
Note on G34: Tuan: 473/QĐ-UB ngày 14/3/2002
Note on H27: Tuan: (Theo GPXD 07/2007 ngày 22/5/2007)
Note on F34: QĐ 473/QĐ-UB ngày 14/03/2002
Note on F27: QĐ 154/QĐ-BQL ngày 19/4/2007
Note on F33: QĐ 381/QĐ-BQL ngày 12/10/2009
Note on F31: QĐ 50/QĐ-KKT ngày 25/4/2013
Note on F32: QĐ 73/QĐ-KKT ngày 22/5/2013
Note on F28: QĐ 45/QĐ-KKT ngày 15/4/2013
Note on F29: QĐ 61/QĐ-KKT ngày 06/5/2013
Note on F30: Phu Quy: Quyết định số 82/QĐ-KKT ngày 26/6/2019
Note on F22: Phu Quy: Quyết định số 145/QĐ-KKT ngày 27/11/2020

## 5.KKT DNam
TỔNG HỢP RÀ SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM QUẢNG TRỊ
Đến ngày 31 tháng 10 năm 2023
STT | Nhà đầu tư | Dự án đầu tư | Địa điểm | Mục tiêu, quy mô dự án | Diện tích đất (m2) | Vốn đầu tư (1.000VNĐ) | Tiến độ |  | QĐ/ Giấy CNĐKĐT |  | QĐ cho thuê đất |  | Tình hình thực hiện các công việc, hạng mục chủ yếu của dự án (Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, giao đất-cho thuê đất, phê duyệt thiết kế BVTC-DT, phòng cháy chữa cháy, giáy phép xây dựng, thi công hạng mục...) | Tình hình đôn đốc nhà đầu tư thực hiện của cơ quan đăng ký đầu tư | Các khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ | Các vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định liên quan: Đề xuất phương án xử lý | Ghi chú (đã đưa vào KH thanh tra, kiểm tra năm 2023)
[7 empty] | Khởi công | H.thành | Số/Mã số | Ngày | Số | Ngày
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
A | Dự án đang triển khai theo tiến độ |  |  |  | 6102132 | 56850772000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 4812000 | 2074033000
1 | Liên danh nhà đầu tư: VSIP - Amata - Sumitomo | Khu công nghiệp Quảng Trị | Xã Hải trường và thị trấn Diên Sanh | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp | 4812000 | 2074033000 | III/2021 | IV/2025 | 418/QĐ-TTg 4388856248 | 23/3/2021 29/3/2021 | x |  | Đã hoàn thành công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, báo cáo đanh giá tác động môi trường, quy hoạch phân khu, chưa thực hiện kỹ đầu tư, đang hoàn thiện công tác GPMB nên chưa được cho thuê đất, chưa phê duyệt BVTC-DT, chưa được cấp GPXD do chưa hoàn thành công tác đấu nối đường sắt và Quốc lộ, chưa được thẩm định BCNCKT, v.v... |  | Vướng mắc lớn nhất của dự án là công tác GPMB.
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 1290132 | 54776739000
1 | Tổ hợp nhà đầu tư: T&T - HEC - KOGAS - POSKO | Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1, 1.500MW | Xã Hải An | Nhà máy điện khí 1.500MW, cảng nhập LNG 1,5 triệu tấn/năm, kho chứa khí LNG | 1203600 | 53667770000 | IV/2022 | IV/2027 | 168/QĐ-KKT | 06/10/2021 | x |  | Đang điều chỉnh tổng mặt bằng GĐ 1xin kiến trả lời Bộ Xây dựng về điều chỉnh tổng mặt bằng; đăng lập hồ sơ F/S, ĐTM
2 | Công ty TNHH Thiên Phát Quảng Trị | HP Pacifica Hotel | Thị trấn Cửa Việt | Khách sạn tiêu chuẩn 3 *, 7 tầng, 121 phòng ngũ | 11807 | 140000000 | 01/2023 | 10/2024 | 0482568125 | 04/11/2022 | r |  | Đang triển khai xây dựng để hoàn thiện dự án (Khối nhà 7 tầng, v.v…)
3 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển QV Solar | Nhà máy sản xuất tấm pin năng lương mặt trời | Xã Triệu Trạch | Tấm pin năng lượng mặt trời | 74725 | 968969000 | IV/2023 | IV/2025 | 21/QĐ-KKT | 08/3/2023 | x |  | Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết, đo đạc thu hồi đất, lập báo cáo đanh giá tác động môi trường, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng
B | Dự án chậm tiến độ dưới 12 tháng |  |  |  | 6989600 | 14413000000
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 0 | 0
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 6989600 | 14413000000
1 | Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy | Cảng biển Mỹ Thủy | Xã Hải An | Tàu có trọng tải 50.000 - 100.000DWT | 6850000 | 14234000000 | 2018 | 2036 | 16/QĐ-TTg | 04/01/2019 | x |  | Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải đã thẩm định F/S (Chờ Quyết định phê duyệt báo cáo đanh giá tác động môi trường để phê duyệt F/S), Bộ TNMT đang xem xét phê duyệt ĐTM, cho ý kiến về khoáng sản theo quy định của Nghị định số 51/2021/NĐ-CP; đang hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để trình TTCP phê duyệt; Về GPMB: Đã bàn giao đất cho Ban và nhà đầu tư quản lý khoảng 100 ha; diện tích còn lại đang GPMB 33,67ha; chưa được cho thuê đất do chưa có phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng; chưa có ý kiến về khoáng sản; chưa lập hồ sơ giao khu vực biển, v.v......
2 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tam San | Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm Tam San | Xã Hải Quế | Cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm | 39700 | 99000000 | 7/2022 | 10/2023 | 213/QĐ-KKT | 23/12/2021 | x |  | Đang thực hiện GPMB
3 | Công ty cổ phần tổng công ty thương mại Quảng Trị | Nhà máy chế biến lúa, gạo hữu cơ Quảng Trị | Xã Hải Quế | Chế biến nông sản | 99900 | 80000000 | IV/2022 | I/2026 | 53/QĐ-KKT | 13/5/2022 | x |  | Đang thực hiện GPMB
C | Dự án chậm tiến độ trên 12 tháng, dưới 24 tháng |  |  |  | 714453 | 1722613400
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 303852 | 775340400
1 | Công ty TNHH CFG Quảng Trị | Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt | Xã Triệu An | Khu bến cảng 04 cầu cảng chuyên dùng dài 510m, tiếp nhận cỡ tàu đến 5.000 DWT | 187600 | 640000000 | I/2019 | IV/2022 | #REF! | =#REF! | 3659/QĐ-UBND 2899/QĐ-UBND | 27/12/2019 06/10/2021 | Đang triển khai thi công
2 | Công ty cổ phần Long Giao Quảng Trị | Khu dịch vụ và sản xuất rượu gạo Kim Long Giao Quảng Trị | Xã Hải Dương | Sản xuất rượu các loại và kinh doanh nhà hàng | 18438 | 34340400 | 6/2019 | 5/2021 | 368/Q9-UBND | 25/02/2019 | r |  | Đang triển khai thi công
3 | Công ty cổ phần tư vấn điện 2 | Khu văn phòng làm việc và nhà ở chuyên gia Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị | Xã Hải Dương | Khu nhà ở chuyên gia Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị | 19799 | 101000000 | 12/2020 | 12/2022 | 3372/QĐ-UBND | 05/12/2019 | 3071/QĐ-UBND | 27/10/2020 | Đã hoàn thành các thủ tục, chưa triển khai thi công
4 | Công ty Cổ phần đầu tư xăng dầu Việt Lào | Kho xăng dầu Việt Lào | Xã Triệu An | Kho xăng dầu Việt Lào | 78015 | 1200000000 | [6 empty] | Đã hoàn thành các thủ tục, chưa triển khai thi công
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 410601 | 947273000
1 | Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP | Tổ hợp Khách sạn 5 sao và Khu nghĩ dưỡng cao cấp HPP Kingston HPP | Khu DL-DV Cửa Việt | Khách sạn 15 tầng, 300 phòng ngũ và 54 biệt thự du lịch | 39601 | 339799000 | 01/2021 | 10/2022 | 3742/QĐ-UBND | 31/12/2019 | x |  | Chưa hoàn thành các thủ tục về xây dựng, môi trường, F/S, GPMB, ký quỹ đầu tư, thuê đất
2 | Công ty cổ phần APEC Quảng Trị | Apec Mandala Grand Cửa Việt | Khu DL-DV Cửa Việt | Khách sạn 5-12 tầng, 2.000-3.000 phòng | 127000 | 500000000 | II/2020 | IV/2021 | 5362803814 | 25/5/2020 | x |  | Chưa hoàn thành các thủ tục về xây dựng, môi trường, F/S, GPMB, ký quỹ đầu tư, thuê đất (Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư để hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, GPMB, thuê đất
3 | Công ty TNHH Van Com | Nhà máy sản xuất phôi nhôm từ phế liệu | Xã Hải Quế | 10.000 tấn/ năm | 30000 | 58668000 | I/2021 | IV/2021 | 1051/QĐ-UBND 8767260536 | 22/4/2020 19/5/2020 | x |  | Đã hoàn thành các thủ tục về F/S, ĐTM, đang thực hiện công tác GPMB để thuê đất thực hiện dự án; chưa thực hiện ký quỹ đầu tư
4 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tâm Xanh | Trang trại trồng và phát triển vùng nguyên liệu tràm Năm Gân - Triệu Phong | Xã Triệu Trạch | 228 tấn lá/ năm, tương ứng 22,8 tấn tinh dầu/ năm | 198000 | 10000000 | I/2021 | IV/2021 | 2629/QĐ-UBND 1480124832 | 14/9/2020 18/9/2020 | x |  | Đang hoàn thiện công tác GPMB để trển khai dự án
5 | Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh | Kho bãi và dịch vụ hậu cần Khu bến cảng Bắc Cửa Việt | Thị trấn Cửa Việt | Xây dựng kho bãi và dịch vụ hậu cần cho quá trình bốc xúc hàng hóa phục vụ vận tải biển | 16000 | 38806000 | 12/2020 | 12/2021 | 3315/QĐ-UBND | 23/11/2020 | x |  | Đang hoàn thiện công tác GPMB để trển khai dự án
D | Dự án chậm tiến độ trên 24 tháng |  |  |  | 12085819 | 76289562514
I | Dự án đã được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 1173157 | 6462288000
1 | Công ty TNHH MTV Hoàng Khang | Xây dựng, phát triển và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Gio Linh | Xã Gio Việt | Đầu tư Xây dựng, phát triển và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp | 504426 | 180000000 | 02/2019 | 02/2021 | 5375814803 | 25/6/2012 22/01/2019 | 1793/QĐ-UBND | 02/10/2012 | Đang lập các thủ tục cần thiết để thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
2 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế biển Quảng Trị | Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu Trường Thành Lilama |  | Tàu từ 250DWT đến 900DWT, 50-55 chiếc/năm | 62832 | 80000000 | 1/2017 | 12/2017 |  |  | 1996/QĐ-UBND | 24/8/2016 | Đang lập các thủ tục cần thiết để thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
3 | Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt | Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Cửa Việt | Xã Gio Mai | Đóng mới tàu 250DWT đến 900DWT 20-25 tàu, sửa chữa 100 tàu/năm. | 49979 | 45000000 | 1/2018 | 7/2019 | 6552868213 | 17/8/2017 | 1654/QĐ-UBND | 23/7/2018 | Đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai xây dựng dự án (Điều chỉnh CTĐT, diện tích thuê đất)
4 | Công ty cổ phần phát triển quan hệ Việt Nhật | Khu du lịch - nghỉ dưỡng Biển Vàng | Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt | 90 phòng ngũ tiêu chuẩn 4 sao, 10 Bungalow đơn, dịch vụ ăn uống, sân tennis | 23300 | 77123000 | 3/2019 | 02/2022 | 246/QĐ-KKT 16/QĐ-KKT | 16/11/2017 26/02/2019 | 935/QĐ-UBND | 26/4/2019 | Đang gấp rút triển khai để đưa dự án đi vào hoạt động
5 | Công ty cổ phần thép hợp kim Asia | Nhà máy sản xuất Inox và thép hợp kim | Xã Hải Ba | 240.000 tấn/năm | 311657 | 1598600000 | II/2019 | III/2020 | 252/QĐ-UBND 3430612124 | 30/01/2019 05/5/2020 | 131/QĐ-UBND | 15/01/2020 | Đang triển khai xây dựng
6 | Công ty TNHH MTV Minh Anh Triệu An | Nhà máy sản xuất nước đá cây Minh Anh | Thôn Phú Hội, Triệu An | 2.400 cây nước đá/ ngày đêm | 1703 | 10915000 | 02/2020 | 12/2020 | 2534/QĐ-UBND 3345604420 | 23/9/2019 26/5/2020 | 2426/QĐ-UBND | 28/8/2020 | Đang triển khai xây dựng
7 | Công ty TNHH T&T Land Gio Hải | Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải | Xã Gio Hải | Khách sạn 4*, 7-15 tầng, 500-600 phòng ngũ | 219260 | 4470650000 | IV/2020 | II/2023 | 1173/QĐ-UBND 2898/QĐ-UBND 2238/QĐ-UBND 8618332606 | 08/5/2020 07/10/2020 24/8/2021 09/10/2020 | 2930/QĐ-UBND 3757/QĐ-UBND 2628/QĐ-UBND | 09/10/2020 23/11/2021 12/10/2022 | Đang triển khai xây dựng
II | Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất |  |  |  | 10912662 | 69827274514
1 | Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATi) | Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I |  | NM nhiệt điện đốt than sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC), 1.320MW | 4025850 | 55093800000 |  | 2023 | Quyết định số 428/QĐ-TTg | 18/3/2016 | x |  | Đang thực hiện các thủ tục để ngừng triển khai dự án
2 | Công ty cổ phần cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị | Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị | Xã Hải Ba | GĐ1 (2019-2025): công suất khai thác nước thô 80.000 - 100.000m3 | 360000 | 923171000 | 03/2019 | 10/2020 | #REF! | 26/4/2017 | x |  | Đang hoàn thiện công tác GPMB để triển khai thi công |  | Vướng mắc về công tác GPMB khu vực hồ chứa tại huyện Triệu Phong
3 | Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Hà Quảng Trị | Khu Aquatica - Cua Viet beach and resort | Khu DV-DL Cửa Việt | căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng (condotel) gồm 310 phòng và căn hộ, trung tâm thương mại | 67050 | 342364000 | 7/2019 | 7/2022 | 28/QĐ-KKT | 21/3/2019 | 1389/QĐ-UBND | 27/4/2006, đã thu hồi một phần diện tích đất 30.000m2 tại Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 | Đã có kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo UBND tỉnh, đang chờ chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện các bước tiếp theo
4 | Công ty Gazprom EF Intrenatinal B.V (Russia) | Nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Quảng Trị | Xã Hải An | 340MW | 422300 | 6920100000 |  |  | 368/TTg-CN | 25/3/2020 | x |  | Chưa hoàn thiện các thủ tục
5 | Công ty cổ phần ICD Đông Nam | Trung tâm phân phối hàng hóa Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị | Xã Hải Quế | Logistic - Kho ngoại quan | 717700 | 2005228514 | IV/2020 | I/2023 | 1139/QĐ-UBND 2236664143 | 06/5/2020 13/5/2020 | x |  | Đang thực hiện việc điều chỉnh giảm diện tích thực hiện dự án
6 | Dương Quảng Phong | Trang trại nuôi chim trĩ hướng thịt Nam Minh | Xã Gio Quang | Chăn nuôi chim trĩ đỏ lấy thịt, trứng, chim làm cảnh. 2.500 con/lứa - 10.000 con/năm | 30062 | 9000000 | 12/2020 | 01/2021 | 3449/QĐ-UBND | 08/12/2020 | x |  | Chưa được cho thuê đất
7 | Công ty cổ phần Trung Khởi | Đầu tư xây dựng và kinh doanh KCHT khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú | Xã Triệu Trạch | Đầu tư xây dựng và kinh doanh KCHT khu công nghiệp | 5289700 | 4533611000 | II/2022 | IV/2030 | 308/QĐ-TTg | 05/3/2021 | x |  | Đã hoàn thành công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thành lập KCN; Chưa hoàn thành các thủ tục QHXD, GPMB, ký quỹ đầu tư, thuê đất để triển khai xây dựng
| Tổng cộng (30 dự án) |  |  |  | 25892004 | 149275947914
Note on F38: Admin: QĐ 1654/QĐ-UBND ngày 23/7/2018
Note on F24: Asus: QĐ 3659/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 cho thuê 40.285m2 Quyết s9inh5 số 2899/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 cho thuê 118.672m2
Note on F40: Asus: QĐ 131/QĐ-UBND ngày 15/01/2020
Note on F41: TUAN: Quyết định cho thuê đất số 2426/QĐ-UBND ngày 28/8/2020
Note on F26: TUAN: Quyết định 3071/QĐ-UBND ngày 27/10/2020
Note on F17: Phu Quy: Quyết đĩnh số 1649/QĐ-UBND ngày 02/7/2021